## 佳县2019年重点建设项目计划表（草案）
佳县2019年重点项目1-12月份形象进度表
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 总投资 | 截止2018年底累计完成投资 | 2019年计划 |  | 2019年1-12月份项目进展情况 |  | 存在的主要问题 | 开复工时间 | 项目推进 责任单位 | 备注
[8 empty] | 年度 投资 | 主要工作任务 | 形象进度 | 1-12月份完成投资
合计：（共38个，其中续建10个，新开工28个） | [5 empty] | 420563 | 58730 | 205269 |  |  | 141854
| 一、能源化工（7个） |  |  |  |  | 172700 | 23500 | 112400 |  |  | 64538
| （一）续建项目(3个) |  |  |  |  | 129800 | 23500 | 76800 |  |  | 49600
1 | 方塌镇区域50MW风力发电项目 | 佳县大华新能源开发有限公司 | 方 塌 | 占地约35亩，建设50MWp风力发电机组。 | 2018-2019 | 45000 | 5000 | 40000 | 建成投运 | 1.项目共需永久用地28亩，临时用地400亩，现已完成永久征地28亩,临时用地300亩。 2.完成20台设备订购。 3.完成6基灌注桩浇筑。 4.国土报批已受理。 | 24500 | 100亩临时用地未征用，征地进度缓慢。 | 4月 | 县发展改革和科技局
2 | 乌镇区域50MW风电项目 | 榆林国能新能源有限公司 | 兴隆寺 金明寺 官 庄 朱官寨 | 建设50MW风力发电机组。 | 2018-2019 | 44800 | 18000 | 26800 | 建成投运 | 1.项目共需永久用地30亩，临时用地约238亩，现已征用永久用地26亩，临时用地150亩。 2.完成24台主机订购。 3.完成6基灌注桩浇筑。 4.国土报批已受理。 | 18300 | 金明寺、官庄、兴隆寺、朱官寨4个乡镇还有88亩临时道路用地和4亩永久性用地未征用。 | 3月 | 县发展改革和科技局
3 | 年产45亿支PVC卫生手套建设项目 | 陕西秦源卫生防护用品有限公司 | 榆佳经济技术开发区 | 新建年产45亿支PVC卫生防护手套生产线24条,其中一期年产15亿支PVC卫生防护手套生产线8条。 | 2018-2020 | 40000 | 500 | 10000 | 一期建成投运 | 一期土建已完工，总规模15亿支8条生产线正在安装设备。 | 6800 | 118万林业手续费未缴清。 | 4月 | 榆佳经济技术开发区管委会
| （二）新开工项目（4个） |  |  |  |  | 42900 |  | 35600 |  |  | 14938
4 | 佳县通镇天然气工程 | 佳县宏远天然气公司 | 通 镇 | 新建门站1处，中压管网5公里，低压30公里，涉及通镇镇区等7村天然气气化工程4000户。 | 2019 | 2300 |  | 2300 | 建成投运 | 1.项目共需征地17亩，已完成征地13亩。 2.部分管材已订购。 | 50 | 涉及4亩土地未征用，征地进度缓慢。 |  | 县住房和城乡建设局
5 | 光伏扶贫电站建设项目 | 政府 | 各有关镇 | 总规模27.5MW。 | 2019 | 19800 |  | 19800 | 建成27.5MW | 总规模8.7MW完工。 | 5265 | 该项目总规模27.5MW，已下达8.7MW，下余18.8MW指标尚未下达。 | 9月 | 县发展改革和科技局
6 | 年产50万吨聚合氯化铝 | 佳县玉泉材料科技有限责任公司 | 榆佳经济技术开发区 | 新建年产50万吨聚合氯化铝生产线，其中一期25万吨、二期25万吨，配套建设车间厂房、办公楼及附属设施。 | 2019-2020 | 15300 |  | 8000 | 一期建成投产 | 1.完成综合办公楼及钢结构厂房工程。 2.正在进行设备安装。 | 5200 |  | 4月 | 榆佳经济技术开发区管委会
7 | LNG液化调峰站建设项目 | 佳县宏远天然气公司 | 佳芦镇 | 总规模10×104Nm3/d。 | 2019 | 5500 |  | 5500 | 建成投运 | 正在进行设备安装。 | 4423 |  | 6月 | 县住房和城乡建设局
| 二、基础设施（5个） |  |  |  |  | 25211 | 3200 | 17111 |  |  | 18006
| （一）续建项目（2个） |  |  |  |  | 14206 | 3200 | 6106 |  |  | 7220
8 | 凉水井至河口岔公路（佳县段） | 政府 | 上高寨 刘国具 朱家坬 | 路线全长29.136公里，其中佳县境内长8.02公里。 | 2018-2020 | 13000 | 3000 | 5100 | 完成路基工程 | 完成总工程量的73.4%。 | 6540 |  | 3月 | 县交通运输局
9 | 榆佳经济技术开发区再生水综合利用建设项目 | 政府 | 榆佳经济技术开发区 | 总面积为9.38万m2，其中1#人调蓄池面积约为3.85万m2，2#调蓄池面积约为1.72万m2，3#调蓄池面积约为3.81万m2；总库容为29.7×104m3，1#、2#、3#库容分别为5.26×104m3、7.31×104m3、17.12×104m3。 | 2018-2019 | 1206 | 200 | 1006 | 建成投运 | 1.2018年11月2#蓄水池建成投运。 2.1号蓄水池工程完成总工程量的35%。 | 680 | 建设资金未落实。 | 3月 | 榆佳经济技术开发区管委会
| （二）新开工项目（3个） |  |  |  |  | 11005 |  | 11005 |  |  | 10786
10 | 通村公路“油返沙”整治项目 | 政府 | 各乡镇 | 整治通村公路“油返沙”176.8km。 | 2019 | 6200 |  | 6200 | 建成投运 | 完工。 | 6200 |  | 6月 | 县交通运输局
11 | 沿黄公路高危边坡整治项目 | 政府 | 峪 口 木头峪 坑 镇 螅 镇 | 高危边坡隐患治理14段，约25.3km（峪口-螅镇荷叶坪）。 | 2019 | 3566 |  | 3566 | 建成投运 | 完工。 | 3566 |  | 5月 | 县交通运输局
12 | 榆佳经济技术开发区道路管网建设项目 | 政府 | 榆佳经济技术开发区 | 1.吉园路污水提升：管线长891m，管径DN250-400; 2.快速干道、景观大道至榆佳九路交叉口排水干管：雨水管线长2107m，管径DN1500-1600，污水管线长2216m，管径DN500-600。 | 2019 | 1239 |  | 1239 | 建成投运 | 1.完成吉园路污水提升工程。 2..快速干道、景观大道至榆佳九路交叉口排水干管：完成总工程量的65%。 | 1020 | 建设资金未落实。 | 5月 | 榆佳经济技术开发区管委会
| 三、农业生态水利工程（7个） |  |  |  |  | 68067 | 4000 | 23267 |  |  | 19880
| （一）续建项目（1个） |  |  |  |  | 30000 | 4000 | 10000 |  |  | 5418
13 | 乡村振兴示范村建设项目 | 政府 | 有关镇 | 打造20个乡村振兴示范村，主要包括村容村貌整治、厕所革命、排污、垃圾治理、道路整治等工程；扶持特色产业20户。 | 2018-2020 | 30000 | 4000 | 10000 | 打造10个乡村振兴示范村,其中2018年3个，2019年7个。 | 完成年度计划工程量的54.2%。 | 5418 |  | 7月 | 县农业农村局
| （二）新开工项目（6个） |  |  |  |  | 38067 |  | 13267 |  |  | 14462
14 | 通道绿化工程 | 政府 | 各 镇 | 沿黄路、神王路、中兴路、赤牛坬至沿黄路等7个作业区，绿化面积5000亩；白云山森林公园景观提升。 | 2019 | 2000 |  | 2000 | 建成投运 | 完成总工程量的80%。 | 3200 |  | 3月 | 县林业局
15 | 红枣低产园改造工程 | 政府 | 各 镇 | 红枣降高塑形基地9万亩。 | 2019 | 3600 |  | 3600 | 建成投运 | 完工。 | 4962 |  | 4月 | 县林业局
16 | 山地苹果基地建设项目 | 政府 | 有关镇 | 发展山地苹果1万亩，其中店镇500亩、佳州街道办500亩、乌镇1000亩、金明寺1000亩、官庄1000亩、刘山1000亩、朱官寨1000亩、兴隆寺1000亩、通镇1000亩、方塌500亩、上高寨500亩、刘国具1000亩。 | 2019 | 2200 |  | 2200 | 建成投运 | 完工。 | 2200 |  | 4月 | 县农业农村局
17 | 现代农业科技示范园区 | 政府 | 佳芦镇 | 核心区占地约500亩，辐射区约10000亩，项目总建筑面积56607平方米。 | 2019-2025 | 26300 |  | 1500 | 完成核心区水、气、路等基础设施工程和标准化厂房 | 1.到位整合资金1100万元。 2.2200㎡标准化厂房主体工程完工。 3.核心区水、气、路等基础设施完工。 | 1100 | 250亩土地调规未完成。 | 6月 | 县发改科技局
18 | 佳县2019年农村饮水安全项目 | 政府 | 各 镇 | 新建、维修158处供水工程，主要包括：取水工程、输配水管网、配套机电设备等。 | 2019 | 2882 |  | 2882 | 建成投运 | 完工。 | 2905 |  | 4月 | 县水利局
19 | 佳县县城净水厂建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 建改内容包括清水池和过滤消毒间两部分，供水规模为1500m3/d。 | 2019 | 1085 |  | 1085 | 建成投运 | 项目于2019年11月8日进入招投标程序。 | 95 | 项目建设用地及地面附着物补偿工作未开展。 |  | 县水利局
| 四、民生工程社会事业（18个） |  |  |  |  | 154585 | 28030 | 52491 |  |  | 39430
| （一）续建项目（4个） |  |  |  |  | 100771 | 28030 | 23241 |  |  | 28638
20 | 佳县东方红文化产业园建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 占地面积99亩，主要建设东方红纪念馆、东方红阁（布展）、东方红广场、陕北民俗展览馆、旅游扶贫产业一条街、红色大舞台、沿黄路停车场及上山步道等。 | 2013-2020 | 50000 | 26480 | 4000 | 完成东方红纪念馆、陕北民俗展览馆、旅游扶贫产业一条街一期尾流工程；建成红色大舞台；完成东方红阁布展 | 1.陕北民俗展览馆正在进行室内水暖管道的安装。 2.旅游扶贫产业一条街正在进行室外装修。 | 3300 | 1.东方红纪念馆总投资6600万元，已完成投资4620万元，仅兑付施工单位资金2546万元，因建设资金难以及时保障，导致工程未复工。 2.民俗展览馆和旅游扶贫产业一条街工程，因建设资金短缺，工程建设进度缓慢。 | 4月 | 县文化和旅游文物广电局
21 | 佳县人民医院建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 总建筑面积25150㎡。 | 2018-2019 | 15441 | 200 | 15241 | 建成投运 | 完成地下室主体工程。 | 2900 |  | 4月 | 县卫生健康局
22 | 白云山艺术小镇建设项目 | 北京渡渡文化有限公司 | 峪 口 | 占地204亩（136000m2），建设内容包括国际雕塑艺术博物馆、中国手工造纸博物馆、国际艺术交流中心、游客服务中心、扶贫农家乐基地、艺术驻留创作基地、改建特色居民及窑洞、艺术写生基地、生态展示基地等。 | 2018-2020 | 30330 | 850 | 1000 | 完成雕塑布展等 | 1.完成博物馆、美术馆改造工程。 2.完成部分艺术展品布展工作。 | 21500 | 1.项目区涉及的建设用地及造纸厂的2户4间房屋有纠纷。 2.项目区内联通、电信、广电3家网线分别分布在项目区，给施工带来不便。 | 4月 | 县文化和旅游文物广电局
23 | 白云山景区基础设施建设项目 | 政府 | 白云山 景区 | 上山路线改造、亮化工程、智慧景区建设、游客服务中心、水洗厕所、污水管网改造、标识标牌、山门改造等工程。 | 2018-2020 | 5000 | 500 | 3000 | 完成上山路线改造、智慧景区、游客服务中心、水洗厕所等工程 | 1.景区管委会负责的上山路线改造已完成路基工程，游客服务中心装饰工程已完成。 2.文旅局负责的智慧景区建设，已完成主机房建设。 | 938 | 建设资金不足。 | 5月 | 白云山景区管委会
| （二）新开工项目（15个） |  |  |  |  | 53814 |  | 29250 |  |  | 10792
24 | 佳县档案馆建设项目 | 政府 | 佳芦镇沟沟渠 | 建筑面积2738㎡，框架结构，地上5层。 | 2019-2020 | 1558 |  | 704 | 完成主体工程 | 完成主体基础工程。 | 225 | 因沟沟渠居民韩炳龙涉及土地纠纷问题未解决，出现阻工现象，导致项目停工。 | 3月 | 县档案局
25 | 妇幼保健院建设项目 | 政府 | 佳芦镇沟沟渠 | 建筑面积6160m2。 | 2019 | 1540 |  | 1540 | 建成投运 | 项目于2019年12月13日进入招投标程序，预计2020年1月底结束。 | 167 |  |  | 县卫生健康局
26 | 老年养护院建设项目 | 政府 | 榆佳经济技术开发区 | 总建筑面积16500平方米，建设内容包括门诊、病房、医疗中心、药膳厅、康复功能区、员工用房及附属设施。 | 2019-2020 | 3860 |  | 3000 | 完成主体工程 | 2019年10月19日开工，完成基坑开挖工程。 | 600 |  | 10月 | 县民政局
27 | 佳县流浪未成年人救助保护中心建设项目 | 政府 | 榆佳经济技术开发区 | 新建未成年人救助保护中心，总建筑面积3000平方米，建设床位数100张，床均面积30平方米。 | 2019 | 700 |  | 700 | 建成投运 | 2019年10月19日开工，完成基坑开挖工程。 | 90 |  | 10月 | 县民政局
28 | 佳县红色教育基地建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 1.东方红干部学院：改造综合办公楼、宿舍楼一栋、窑洞110孔、学员活动中心、塑胶操场、陕北人文展厅及附属设施；建设标准化餐厅一处（总投资1720万元）； 2.毛泽东旧居改造：改造阳坬、曹家庄、刘家坪、县城等16处旧居（总投资900万元）。 | 2019 | 2620 |  | 2620 | 建成投运 | 1.东方红干部学院7月10日开工，完成总工程量的50%，完成投资860万元。 2.毛泽东旧居改造7月10日开工，完成总工程量的10%，完成投资90万元。 | 950 | 东方红干部学院落实建设资金500万元，下余建设资金暂未落实。 | 7月 | 县委组织部 县文化和旅游文物广电局
29 | 佳州古城改造提升工程 | 政府 | 佳芦镇 | 改造古城街沿线两侧所有商铺。 | 2019 | 1000 |  | 1000 | 完成古城街沿线两侧所有商铺门面进行改造 | 完成总工程量的15%。 | 150 |  | 11月 | 县住房和城乡建设局
30 | 佳辰大酒店项目 | 榆林德才实业有限公司 | 榆佳经济技术开发区 | 建筑面积10000平方米。 | 2019-2020 | 2000 |  | 1500 | 完成主体工程 | 完成10亩土地划拨和工程设计，正在办理10亩林业手续。 | 170 |  |  | 榆佳经济技术开发区管委会
31 | 佳县西关小学建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 教学及辅助用房7449.12㎡，办公及生活用房2320.28㎡，200米环形跑道及操场。 | 2019 | 2000 |  | 2000 | 建成投运 | 完成初步设计工作。 | 300 | 建设资金未落实。 |  | 县教育和体育局
32 | 沿黄旅游经济带建设项目 | 政府 | 泥河沟 木头峪 | 1.泥河沟：环境整治、旅游厕所、广场等工程； 2.木头峪：古民居恢复、新建村史馆等工程。 | 2019 | 1000 |  | 1000 | 建成投运 | 未启动建设。 |  | 建设资金未落实。 |  | 县文化和旅游文物广电局
33 | 佳县政务服务中心（三期）建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 建筑面积3000m2，设置70个服务窗口，配套建设管理用房及附属设施设备。 | 2019 | 1036 |  | 1036 | 建成投运 | 完成主体工程，正在进行室内装修和智能化设备安装。 | 1300 |  | 6月 | 县行政审批局
34 | 雪亮工程 | 政府 | 县城及各有关乡镇 | 新建联网共享平台、综治综合平台、公安综合平台等大数据中心。 | 2019 | 5800 |  | 5800 | 建成投运 | 完成实施方案编制工作。 |  | 建设资金未落实。 |  | 县发展改革和科技局
35 | 产教融合园区建设项目 | 政府 | 榆佳经济技术开发区 | 总占地100亩，建筑面积40000平方米及相关配套设施。 | 2019-2020 | 12000 |  | 6000 | 完成主体工程 | 完成综合楼主体和5个钢架结构厂房主体工程，完成总工程量的41.7%。 | 5000 | 到位资金2600万元，下余9400万元建设资金暂未落实。 | 7月 | 榆佳经济技术开发区管委会
36 | 全国电子商务进农村综合示范县创建项目 | 政府 | 有关各镇 | 1.建设县级电子商务公共服务中心1处。 2.建设镇级电子商务服务站12个，村级电子商务服务点147个。 | 2019-2020 | 1500 |  | 750 | 1.县级电子商务公共服务中心建成投运。 2.建设镇级电子商务服务站点10个。 3.建设村级电子商务服务点75个。 | 1.县级电子商务公共服务中心完成年度计划。 2.镇村级电子商务服务站（点）完成年度计划。 | 890 |  | 5月 | 县工贸局
37 | 公共体育场田径跑道和足球场建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 建筑面积19800平方米。 | 2019-2020 | 2200 |  | 1100 | 完成土建施工。 | 完成总工程量的43.2%。 | 950 | 截止目前到位中央补助资金480万元外，下余1720万元未落实。 | 6月 | 县教育和体育局
38 | 食品产业园区（一期）建设项目 | 政府 | 榆佳经济技术开发区 | 建设标准化厂房10栋，研发中心6000㎡、展览展售5000㎡、冷链物流8000㎡。 | 2019-2020 | 15000 |  | 500 | 完成场平工程。 | 完成初步设计工作。 |  | 建设资金未落实。 |  | 榆佳经济技术开发区管委会

## 佳县2019年重大前期项目计划（草案）
佳县2019年重大前期项目计划表（草案）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 主要工作进展情况 | 2019年工作目标任务 | 项目推进单位 | 备注
合 计（9个） | [5 empty] | 283030
1 | 北京莱瑞嘉诚投资有限公司风电场建设项目 | 北京莱瑞嘉城投资有限公司 | 佳芦镇 | 建设10万千瓦发电厂机组 | 2019-2020 | 100000 | 正在申报风能指标 | 完成规划、征地等前期工作 | 发改局
2 | 中电投佳县兴隆寺100MW风电项目 | 中电投电力工程有限公司新能源份公司 | 兴隆寺 | 建设100MW风力发电机组 | 2019-2020 | 85300 | 正在申报风能指标 | 完成规划、征地等前期工作 | 发改局
3 | 佳县王家砭镇分散式风电场项目 | 北京启迪清芸能源科技有限公司 | 王家砭 | 建设规模40MW风力发电机组 | 2019-2020 | 32000 | 省能源局风能指标已批复 | 完成项目核准、征地等前期工作，力争具备开工条件
4 | 佳县上高寨分散式风电场项目 | 佳县新创元新能源有限公司 | 上高寨 | 建设规模20MW风力发电机组 | 2019-2020 | 16000 | 省能源局风能指标已批复 | 完成项目核准、征地等前期工作，力争具备开工条件
5 | 残病人抚养设施建设项目 | 政府 | 榆佳经开区 | 建筑面积1300平方米，床位26张；配建综合服务设施853平方米 | 2019-2020 | 730 | 编制完成可研 | 完成初步设计，落实建设资金，力争具备开工条件 | 残联
6 | 佳县国家级农业科技产业园 | 政府 | 榆佳经开区 沿黄6镇 | 沿黄6镇红枣基地核心示范区10万亩；红枣产业园示范区5个，面积3000亩；红枣产业园区1个，占地面积273亩 | 2019-2020 | 10000 | 正在委托设计院编制规划 | 完成规划设计，落实建设资金，力争具备开工条件 | 林业局
7 | 王家砭镇街道过境段改线 | 政府 | 王家砭镇 | 全长约4公里，需中型桥梁3座 | 2019-2020 | 12000 | 正在开展前期调研工作 | 完成可研、设计，落实建设资金，力争具备开工条件 | 交通局
8 | 佳县农村天然气气化工程 | 榆林顺昌天然气有限公司 | 方塌镇圪崂湾村 | 建设农村天然气管网、调压站、服务中心等配套设施 | 2019-2020 | 12000 | 正在开展前期调研工作 | 完成可研、设计，落实建设资金，力争具备开工条件 | 方塌政府
9 | 佳县棚户区改造项目 | 政府 | 佳芦镇 | 货币安置152户，新建佳州古城广场、停车场等配套工程 | 2019-2020 | 15000 | 正在落实征地拆迁等工作 | 完成征地拆迁，启动规划设计 | 住建局
| 食品产业园区建设项目 |  | 榆佳经济技术开发区管委会

## 重大前期项目建议计划申报表
佳县2019年重大前期项目计划表（初稿）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 |  | 建设地点 | 建设内容及规模 | 建设属性 | 规划建设起止年限 | 总投资 | 前期相关手续办理或主要工作进展情况 | 2019年工作目标任务 | 项目联系人 |  | 备注
|  | 投资 企业 | 企业 属性 | [7 empty] | 姓名 | 电话（手机）
合计：（5个） | [7 empty] | 211030
1 | 北京莱瑞嘉诚投资有限公司风电场建设项目 | 北京莱瑞嘉城投资有限公司 |  | 佳芦镇 | 建设10万千瓦发电厂机组 | 新建 | 2018 | 100000 |  | 力争完成全部前期工作，积极争取建设资金 | 周建龙 | 013701173587
2 | 中电投佳县兴隆寺100MW风电项目 | 中电投电力工程有限公司新能源份公司 |  | 兴隆寺 | 建设100MW风力发电机组 | 新建 | 2018 | 85300 |  | 力争完成全部前期工作，积极争取建设资金 | 安林超 | 18660097675
3 | 残病人抚养设施建设项目 | 政府 | 政府 | 榆佳工业园区 | 建筑面积1300平方米，床位26张；配建综合服务设施853平方米 | 新建 | 2019 | 730 | 完成全部前期工作 | 积极争取建设资金 | 崔世宏 | 13098290596
4 | 佳县国家级农业科技产业园 | 政府 | 政府 | 沿黄6镇 | 沿黄6镇红枣基地核心示范区10万亩；红枣产业园示范区5个，面积3000亩；红枣产业园区1个，占地面积273亩 | 新建 | 2019 | 10000 | 正在委托设计院编制规划 | 力争完成全部前期工作，积极争取建设资金 | 张生涛 | 13772334560
5 | 佳县棚户区改造项目 | 政府 | 政府 | 佳芦镇 | 货币安置152户，新建佳州古城广场、停车场等配套工程 | 新建 | 2019 | 15000 | 规划设计、征地拆迁等工作尚未完成 | 力争完成全部前期工作，积极争取建设资金 | 马江波 | 18691220603

## Sheet1
2019年佳县重点建设项目计划表（初稿）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2018年底累计完成投资 | 2019年计划 |  | 项目推进 责任单位 | 备注
[8 empty] | 年度 投资 | 主要工 作任务
合计：（共38个，其中续建12个，新开工26个） | [5 empty] | 462924 | 61230 | 248744
| 一、能源化工（9个） |  |  |  |  | 194400 | 23000 | 131100
| （一）续建项目(3个) |  |  |  |  | 129800 | 23000 | 86800
1 | 方塌镇区域50MW风力发电项目 | 佳县大华新能源开发有限公司 | 方 塌 | 占地约35亩，建设50MWp风力发电机组 | 2018-2019 | 45000 | 5000 | 40000 | 建成投运 | 方塌镇政府 | 完成征地等前期工作，具备开工条件
2 | 乌镇区域50MW风电项目 | 榆林国能新能源有限公司 | 乌 镇 金明寺 官 庄 | 建设50MW风力发电机组 | 2018-2019 | 44800 | 18000 | 26800 | 建成投运 | 乌镇政府 金明寺政府 官庄政府 | 完成征地等前期工作，具备开工条件
3 | 年产45亿支PVC卫生手套建设项目 | 陕西秦源卫生防护用品有限公司 | 榆佳工业园区 | 一期新建年产45亿支PVC卫生防护手套生产线24条 | 2019-2020 | 40000 |  | 20000 | 一期建成投运 | 榆佳工业园区管委会
| （二）新开工项目（7个） |  |  |  |  | 64600 |  | 44300
4 | 佳县通镇天然气工程 | 佳县宏远天然气公司 | 通 镇 | 新建门站1处，中压管网5公里，低压30公里，涉及通镇镇区等7村天然气气化工程4000户 | 2019 | 2000 |  | 2000 | 建成投运 | 通镇政府
5 | 佳县农村天然气气化工程 | 榆林顺昌天然气有限公司 | 方塌镇圪崂湾村 | 建设农村天然气管网、调压站、服务中心等配套设施 | 2019 | 12000 |  | 12000 | 建成投运 | 方塌政府
6 | 光伏扶贫电站建设项目 | 政府 | 各有关镇 | 总规模27.5MW | 2019-2020 | 19000 |  | 6000 | 建成8.7MW | 发改局
7 | 年产50万吨聚合氯化铝 | 佳县玉泉材料科技有限责任公司 | 榆佳工业园区 | 新建年产50万吨聚合氯化铝生产线，其中一期25万吨、二期25万吨，配套建设车间厂房、办公楼及附属设施 | 2019-2020 | 15300 |  | 8000 | 完成厂区工程 | 榆佳工业园区管委会
8 | LNG液化调峰站建设项目 | 佳县宏远天然气公司 | 佳芦镇 | 总规模10×104Nm3/d | 2019 | 5500 |  | 5500 | 建成投运 | 住建局
9 | 年产6万吨新型建材粘结剂项目 | 佳县佳顺新型建材有限公司 | 佳芦镇潘家畔村 | 新建年产6万吨新型粘结剂生产线一条及配套设施 | 2019 | 4800 |  | 4800 | 建成投运 | 佳州街道办
10 | 产教融合园区建设项目 | 政府 | 榆佳工业园区 | 总占地100亩，建筑面积40000平方米及相关配套设施 | 2019 | 6000 |  | 6000 | 建成投运 | 榆佳工业园区管委会
| 二、基础设施（3个） |  |  |  |  | 22766 | 3000 | 14866
| （一）续建项目（3个） |  |  |  |  | 22766 | 3000 | 14866
11 | 凉水井至河口岔公路（佳县段） | 政府 | 上高寨 刘国具 朱家坬 | 路线全长29.136公里，其中佳县境内长8.02公里 | 2018-2020 | 13000 | 3000 | 5100 | 完成路基工程 | 交通局
12 | 通村公路“油返沙”整治项目 | 政府 | 各乡镇 | 整治通村公路“油返沙”176.8km | 2019 | 6200 |  | 6200 | 建成投运 | 交通局 | 建设计划已上报市交通局待批
13 | 沿黄公路高危边坡整治项目 | 政府 | 峪 口 木头峪 坑 镇 螅 镇 | 高危边坡隐患治理14段，约25.3km（峪口-螅镇荷叶坪） | 2019 | 3566 |  | 3566 | 建成投运 | 交通局 | 已完成设计、预算等前期工程，省市补助资金计划已下达
| 三、农业生态水利工程（7个） |  |  |  |  | 29342 |  | 24342
| （一）新开工项目（7个） |  |  |  |  | 29342 |  | 24342
14 | 通道绿化工程 | 政府 | 各 镇 | 沿黄路、神王路、中兴路、赤牛坬至沿黄路等7个作业区，绿化面积5000亩 | 2019 | 3000 |  | 3000 | 建成投运 | 林业局 | 已完成作业设计并上报市林业局待批
15 | 红枣低产园改造工程 | 政府 | 各 镇 | 红枣降高塑形基地9万亩 | 2019 | 3600 |  | 3600 | 建成投运 | 林业局 | 建设计划已上报市林业局待批
16 | 佳县国家级农业科技产业园 | 政府 | 沿黄6镇 | 沿黄6镇红枣基地核心示范区10万亩；红枣产业园示范区5个，面积3000亩；红枣产业园区1个，占地面积273亩 | 2019-2020 | 10000 |  | 5000 | 完成总工程量的50% | 林业局 | 正在委托设计院编制规划
17 | 山地苹果基地建设项目 | 政府 | 有关镇 | 发展山地苹果1万亩，其中店镇500亩、佳州街道办500亩、乌镇1000亩、金明寺1000亩、官庄1000亩、刘山1000亩、朱官寨1000亩、兴隆寺1000亩、通镇1000亩、方塌500亩、山高寨500亩、刘国具1000亩 | 2019 | 2200 |  | 2200 | 建成投运 | 农业局 | 正在编制实施方案
18 | 佳县2019年金明寺项目区坡耕地水土流失综合治理工程 | 政府 | 金明寺 乌 镇 | 改造坡耕地8370亩 | 2019 | 1250 |  | 1250 | 建成投运 | 水务局 | 初步设计上报省水利厅待批
19 | 佳县2019年淤地坝工程 | 政府 | 各 镇 | 新建、维修淤地坝76座，共计保护坝地3832亩 | 2019 | 3859 |  | 3859 | 建成投运 | 水务局 | 正在编制实施方案
20 | 佳县2019年农村饮水安全项目 | 政府 | 各 镇 | 新建、维修195处供水工程，主要包括：取水工程、输配水管网、配套机电设备等 | 2019 | 5433 |  | 5433 | 建成投运 | 水务局 | 正在编制实施方案
| 四、民生工程社会事业（ 19个） |  |  |  |  | 216416 | 35230 | 78436
| （一）续建项目（6个） |  |  |  |  | 137052 | 35230 | 39222
21 | 佳县东方红文化产业园建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 占地面积99亩，主要建设东方红纪念馆、东方红阁（布展）、东方红广场、陕北民俗展览馆、旅游扶贫产业一条街、红色大舞台、沿黄路停车场及上山步道等 | 2013-2020 | 50000 | 26480 | 4000 | 完成东方红纪念馆、陕北民俗展览馆、旅游扶贫产业一条街一期尾流工程；建成红色大舞台；完成东方红阁布展 | 文体广电局 | 2019年建设资金尚未落实
22 | 体育设施“一场两馆”建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 体育馆3092㎡、游泳馆3010㎡，标准化体育场1处 | 2018-2019 | 6281 | 500 | 5781 | 建成投运 | 文体广电局 | 完成招标，具备开工条件
23 | 佳县人民医院建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 总建筑面积25150㎡ | 2018-2019 | 15441 | 2900 | 15441 | 建成投运 | 卫计局 | 完成招标，具备开工条件
24 | 白云山艺术小镇建设项目 | 北京渡渡文化有限公司 | 峪 口 | 占地204亩（136000m2），建设内容包括国际雕塑艺术博物馆、中国手工造纸博物馆、国际艺术交流中心、游客服务中心、扶贫农家乐基地、艺术驻留创作基地、改建特色居民及窑洞、艺术写生基地、生态展示基地等 | 2018-2020 | 30330 | 850 | 1000 | 完成雕塑布展等 | 峪口便民服务中心
25 | 乡村振兴示范村建设项目 | 政府 | 有关镇 | 打造20个乡村振兴示范村，主要包括村容村貌整治、厕所革命、排污、垃圾治理、道路整治等工程；扶持特色产业20户 | 2018-2020 | 30000 | 4000 | 10000 | 打造10个乡村振兴示范村 | 农工部 | 2018年建设资金8300万元已到位、2019年建设计划已上报市农工办待批
26 | 白云山景区基础设施建设项目 | 政府 | 白云山 景区 | 上山路线改造、亮化和绿化工程、智慧景区建设、游客服务中心、水洗厕所、污水管网改造、山门改造等工程 | 2018-2020 | 5000 | 500 | 3000 | 完成上山路线改造、智慧景区、游客服务中心、水洗厕所等工程 | 白云山景区管委会 | 上山路线改造项目已申报待批、游客服务中心主体完工、智慧景区完成招标
| （二）新开工项目（12个） |  |  |  |  | 79364 |  | 39214
27 | 春风十里•白云山小镇建设项目 | 北京乡关科技有限公司 | 白云山 | 总占地面积340亩，打造集实景演出、特色小吃、购物娱乐、共享度假于一体的旅游服务项目 | 2019-2020 | 44300 |  | 20000 | 完成总工程量的50% | 旅宗局 | 完成征地等前期工作
28 | 佳县档案馆建设项目 | 政府 | 榆佳工 业园区 | 建筑面积2738m2 | 2019 | 704 |  | 704 | 建成投运 | 档案局 | 已开工在建
29 | 妇幼保健院建设项目 | 政府 | 佳芦镇沟沟渠 | 建筑面积6160m2 | 2019 | 1540 |  | 1540 | 建成投运 | 卫计局 | 完成前期工作，项目已上报待批
30 | 脱贫攻坚农村基础设施建设项目 | 政府 | 佳县 |  | 2019 |  |  |  |  | 扶贫办 | 与部门项目重复，建设内容待定
31 | 老年养护院建设项目 | 政府 | 榆佳经济技术开发区 | 总建筑面积16500平方米，建设内容包括门诊、病房、医疗中心、药膳厅、康复功能区、员工用房及附属设施 | 2019-2020 | 3860 |  | 3000 | 完成主体工程 | 民政局
32 | 精准脱贫产业扶贫项目 | 政府 | 各 镇 |  | 2019 |  |  |  |  | 农业局 | 资金整合方案未出台，项目待定
33 | 佳县红色教育基地建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 1.东方红干部学院：改造综合办公楼、宿舍楼一栋、窑洞110孔、学员活动中心、塑胶操场、陕北人文展厅及附属设施；建设标准化餐厅一处（总投资1720万元）； 2.毛泽东旧居改造：改造阳坬、曹家庄、刘家坪、县城4处旧居（总投资250万元） | 2019 | 1970 |  | 1970 | 建成投运 | 县委组织部 文体广电局 | 落实毛泽东旧居改造资金250万元
34 | 佳州古城改造提升工程 | 政府 | 佳芦镇 | 改造古城街沿线两侧所有商铺 | 2019 | 1000 |  | 1000 | 完成古城街沿线两侧所有商铺门面进行改造 | 住建局 | 资金尚未落实
35 | 佳县棚户区改造项目 | 政府 | 佳芦镇 | 货币安置152户，新建佳州古城广场、停车场等配套工程 | 2019-2020 | 15000 |  | 5000 | 完成征迁 | 住建局 | 规划设计、征地拆迁等工作尚未完成
36 | 佳辰大酒店项目 | 榆林德才实业有限公司 | 榆佳工业园区 | 建筑面积10000平方米 | 2019-2020 | 5000 |  | 2000 | 主体建成 | 榆佳工业园区管委会
37 | 佳县西关小学建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 教学及辅助用房7449.12㎡，办公及生活用房2320.28㎡，200米环形跑道及操场 | 2019-2020 | 4990 |  | 3000 | 主体建成 | 教育局 | 前期工作全部就绪，该项目由恒大集团投资建设
38 | 沿黄旅游经济带建设项目 | 政府 | 泥河沟 木头峪 | 1.泥河沟：环境整治、旅游厕所、广场等工程； 2.木头峪：古民居恢复、新建村史馆等工程 | 2019 | 1000 |  | 1000 | 建成投运 | 朱家坬政府 木头峪政府 | 泥河沟已完成招标 木头峪完成前期工作