## 按推进单位分(原表)
榆林市2019年重点建设项目1-4月份进展情况表（按推进单位分）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 控股企业全称 | 企业属性 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截至2018年底完成投资 | 2019年计划 |  | 审批 情况 | 2019年进展情况 |  | 开工累计完成投资 | 存在或需协调解决的问题 | 开复工时间 | 是否建成 | 开复工个数 | 建成个数 | 市级包抓领导 | 项目推进 责任单位 | 市直行业主管部门 | 备注
[10 empty] | 年度投资 | 主要工作任务或建设内容 |  | 1-4月份完成投资 | 建设形象进度及相关手续办理情况
九、佳县推进重点建设项目18个 | [7 empty] | 312420 | 53680 | 174544 |  | 0 | 18277 |  | 71957 |  |  |  | 6 | 0
（一）续建项目6个 | [7 empty] | 171700 | 53680 | 98500 |  | 0 | 7161 |  | 60841 |  |  |  | 3 | 0
187 | 佳县方塌50MW风电项目 | 佳县大华新能源开发有限公司 | 陕西建工集团新能源有限公司 | 省属企业 | 佳县 | 50MW风电机组 | 2018-2019 | 45000 | 5000 | 40000 | 建成投运 | 已核准 | 3000 | 已复工，共需临时用地400亩，永久用地28亩，已累计完成征地约300亩。正在进行升压站综合楼基础施工，永久林业手续已办理，计划11月份并网发电 | 8000 | 无问题 | 3月 |  | 1 |  |  | 佳县政府 | 市发改委 | ★▲
188 | 佳县乌镇50MW风电项目 | 榆林国能新能源有限公司 |  | 市域企业 | 佳县 | 50MW风电机组 | 2018-2019 | 44800 | 18000 | 26800 | 建成投运 | 已核准 | 888 | 已取得林业永久批复，用地报批手续正在办理。 | 18888 | ①征地难度大； ②与长庆管线有交叉； | [5 empty] | 佳县政府 | 市发改委 | ★▲
189 | 佳县东方红文化产业园 | 政府 |  | 政府 | 佳县 | 占地面积99亩，建筑面积82.5亩。建设东方红纪念馆、东方红阁（布展）、东方红广场、陕北民俗展览馆、旅游扶贫产业一条街、红色大舞台、沿黄路停车场及上山步道等 | 2013-2020 | 50000 | 26480 | 4000 | 完成东方红纪念馆、陕北民俗展览馆、旅游扶贫产业一条街一期工程；建成红色大舞台；东方红阁完成布展 |  | 0 | 1月份到位资金600万元，预计5月初开工 | 26480 | ①资金短缺，需协调扶贫部分落实部分振南资金用于旅游扶贫产业一条街建设 | [5 empty] | 佳县政府 | 市文化和旅游局 | ★
190 | 佳县河口岔至凉水井公路 | 政府 |  | 政府 | 佳县 | 路线全长29.136公里，其中佳县境内长8.02公里 | 2018-2019 | 13000 | 800 | 12200 | 建成通车 |  | 2773 | 涉及佳县3乡镇6个村庄，全长8.5公里，由神木市对口帮扶资金投资建设，目前已完成项目红线用地征迁工作，混凝土拌合站、梁场、钢筋加工场、项目驻地建设，完成水下灌注桩基140米；已取得林业永久批复，项目用地手续、复垦方案、环保评价正在办理中 | 3573 | 无问题 | 3月 |  | 1 |  |  | 佳县政府 | 市交通运输局 | ★▲
191 | 佳县“一场两馆”建设项目 | 政府 |  | 政府 | 佳县 | 体育馆建筑面积3092平方米、游泳馆3010平方米，标准化体育场1处 | 2018-2019 | 6000 | 500 | 5500 | 建成 |  | 0 | 前期手续已办理完毕，具备开工条件，因机构改革，正在落实项目推进责任单位 | 500 | ①资金短缺，目前仅落实了480万元的补助资金 ②机构改革后项目法人单位发生变化 | [5 empty] | 佳县政府 | 市体育局 | ★▲
192 | 佳县人民医院建设项目 | 政府 |  | 政府 | 佳县 | 总建筑面积25150平方米 | 2018-2019 | 12900 | 2900 | 10000 | 建成投运 |  | 500 | 现正在进行基坑支护，打桩作业 | 3400 | 无问题 | 4月 |  | 1 |  |  | 佳县政府 | 市卫健委 | ★▲
（二）新开工项目12个 | [7 empty] | 140720 |  | 76044 |  | 0 | 11116 |  | 11116 |  |  |  | 3 | 0
193 | 佳县50万吨聚合氯化铝项目 | 佳县玉泉材料科技有限责任公司 |  | 市域企业 | 榆佳工业园区 | 占地60亩，新建年产50万吨聚合氯化铝。一、二期各25万吨车间厂房、办公楼及附属配套设施 | 2019-2020 | 15300 |  | 8000 | 完成厂区工程 | 已备案 | 1580 | 水、电、道路、场平工作继续进行；林业、国土手续已办理完成。住建手续正在办理。环评手续预计5月中旬办理完成 | 1580 | 无问题 | [5 empty] | 佳县政府 | 市发改委
194 | 佳县LNG液化调峰站建设项目 | 佳县宏远天然气公司 |  | 市域企业 | 佳县 | 总规模10×104标准立方米/天 | 2019-2019 | 5500 |  | 5500 | 建成投运 | 已备案 | 749 | 已完成征地、场平、设计、稳评、勘建、立项 | 749 | 无问题 | [5 empty] | 佳县政府 | 市发改委 | ▲
195 | 佳县6万吨新型建材粘结剂项目 | 佳县佳顺新型建材有限公司 |  | 市域企业 | 佳县 | 年产6万吨新型粘结剂生产线一条及配套设施 | 2019-2019 | 4800 |  | 4800 | 建成投运 | 已备案 | 0 | 国土、环评手续正在办理，现已完成厂房主体工程，完成一定投资，但需调整到工业园区建设，需重新办理土地等相关手续 | 0 | 无问题 | [5 empty] | 佳县政府 | 市发改委 | ▲
196 | 佳县45亿支PVC卫生手套生产项目 | 陕西秦源卫生防护用品有限公司 |  | 市域企业 | 榆佳工业园区 | 新建年产45亿支PVC卫生防护手套24条生产线及配套设施 | 2019-2020 | 40000 |  | 20000 | 一期建成投运 | 已备案 | 6000 | 一期建设PVC手套生产线8条，截至目前已经完成宿舍楼的主体，正在进行内外装修；附属车间已经完成，正在进行设备安装；生产车间主体已经完成正在进行生产线的安装；锅炉已经就位正在进行安装。 | 6000 | 无问题 | 4月 |  | 1 |  |  | 佳县政府 | 市工信局 | ★
197 | 佳县-扬州产业园标准化厂房建设项目 | 政府 |  | 政府 | 榆佳工业园区 | 占地100亩，建设面积40000平方米 | 2019-2019 | 6000 |  | 6000 | 建成投运 | 已备案 | 1200 | 正在进行财政预审，即将进入招投标阶段 | 1200 | ①资金落实问题，目前已落实苏陕资金600万元，另行申报西部开发资金2000万元，需对接协调落实 | [5 empty] | 佳县政府 |  | ▲
198 | 佳县春风十里•白云山小镇建设项目 | 北京乡关科技有限公司 | 北京乡关科技有限公司 | 省外企业 | 佳县 | 总占地面积340亩，打造集实景演出、特色小吃、购物娱乐、共享度假于一体的旅游服务项目 | 2019-2020 | 44300 |  | 10000 | 开工建设 | 已备案 | 1328 | 完成项目围挡、工程生活区建设及土地平整；工程已开始，正在进行开工前的准备及进场工作 | 1328 | 无问题 | 4月 |  | 1 |  |  | 佳县政府 | 市文化和旅游局 | ★
199 | 佳县农村天然气气化工程 | 榆林顺昌天然气有限公司 |  | 市域企业 | 佳县 | 建设农村天然气管网、调压站、服务中心等配套设施 | 2019-2019 | 12000 |  | 12000 | 建成投运 | 已备案 | 0 | 正在办理土地调规手续 | 0 | 无问题 | [5 empty] | 佳县政府 | 市发改委 | ▲
200 | 佳县东方红干部学院 | 政府 |  | 政府 | 佳县 | 改造综合办公楼、宿舍楼一栋、窑洞110孔、学员活动中心、塑胶操场、陕北人文展厅及附属设施；建设标准化餐厅一处 | 2019-2020 | 1726 |  | 1500 | 主体工程基本建成 | 已备案 | 61 | 可研、环评等前期工作已完成，目前一期工程专家民俗住宿区及专家工作站项目正在标前预审 | 61 | ①资金问题，本级财政困难，资金缺口较大，目前与省财政厅达成初步意向，需进一步对接落实 | [5 empty] | 佳县政府 | 市委组织部 | ★
201 | 佳县西关小学 | 政府 |  | 政府 | 佳县 | 教学及辅助用房7449.12平方米，办公及生活用房2320.28平方米，200米环形跑道及操场 | 2019-2020 | 4990 |  | 3000 | 主体建成 | 已批复 | 50 | 已将教学及辅助用房项目交接给恒大集团 | 50 | ①项目资金短缺，附属工程资金缺口问题，短缺近2000万元； | [5 empty] | 佳县政府 | 市教育局 | ★
202 | 佳县妇幼保健院 | 政府 |  | 政府 | 佳县 | 建筑面积6160平方米 | 2019-2019 | 1540 |  | 1540 | 建成投运 | 已批复 | 30 | 初步设计基本完成，场地平整正在实施。 | 30 | ①资金问题，前期工作经费缺口165万元 | [5 empty] | 佳县政府 | 市卫健委 | ★▲
203 | 佳县老年养护院 | 政府 |  | 政府 | 佳县 | 占地16500平方米，建设门诊、病房、医疗中心、药膳厅、康复功能区、员工用房及附属设施 | 2019-2020 | 3860 |  | 3000 | 主体工程基本建成 | 已备案 | 100 | 用地预审意见、用地划拨决定书、规划选址意见书、建设项目选址意见书、可行性研究报告批复、项目立项批复、施工图等相关手续已办理完善；正在处于场平阶段。 | 100 | 无问题 | [5 empty] | 佳县政府 | 市民政局 | ★
204 | 县市区档案馆建设项目 | 政府 |  | 政府 | 榆佳工业园区 | 建筑面积2738平方米 | 2019-2019 | 704 |  | 704 | 建成投用 | 已批复 | 18 | 已开工，正在做主体建设工程，主体建设手续办理完成 | 18 | ①主体工程资金缺口较大（含附属工程总投资1508万元）； ②附属工程资金未落实 | 3月 |  | 1 |  |  | 佳县政府 | 市档案局 | ▲
备注：“★”省级重点建设项目，“●”阶段性重大事项推进项目，“▲”建成或基本建成项目。